# **HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA/DZIAŁAŃ W PROJEKCIE**

**Nazwa Beneficjenta: Akademia Łomżyńska**

**Nr projektu: FERS.03.01-IP.08-0132/24**

**Tytuł projektu: „Akademia Łomżyńska dostępna plus”**

| **Lp.** | **Rodzaj wsparcia/ działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)** | **Planowana data udzielania wsparcia/ działania** | **Godziny udzielania wsparcia/ działania** | **Dokładny adres realizacji wsparcia/ działania** | **Nazwa wykonawcy**  | **Liczba uczestników** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trening radzenia sobie ze stresem wraz z obsługą logistyczną: usługą transportową, usługą hotelową, usługą gastronomiczną, usługą treningową | 1. Studenci
	1. 1 gr. (10 os.)
		* 6-7.05.2027
		* 13-14.05.2027
	2. 2gr. (10 os.)
		* 20-21.05.2027
		* 25-26.05.2027
2. pracownicy dydaktyczni
	1. 1 gr.
		* 01-02.04.2027
		* 08-09.04.2027
	2. 2gr.
		* 06-07.04.2027
		* 13-14.04.2027
	3. 3 gr.
		* 19-20.04.2027
		* 26-27.04.2027
3. pracownicy administracyjni
	1. 1 gr.
		* 3-4.06.2027
		* 18-19.06.2027
	2. 2 gr.
		* 2-3.09.2027
		* 9-10.09.2027
	3. 3 gr.
		* 6-7.09.2027
		* 13-14.09.2027
 | * 11:00 - 19:00
* 9:00 - 17:00
 | Będzie wskazany przez Wykonawcę | Zostanie podana po przeprowadzeniu postępowania | 1. samorząd studencki AŁ – 20 osób
2. pracownicy dydaktyczni – 30 osób
3. pracownicy administracyjni – 30 osób
 |
|  | Mentoring psychologiczny dla koordynatora ds. studentów z niepełnosprawnościami | * 01.02.2027 -30.06.2027
* 01.09.2027 - 31.01.2028
 | 40 godzin (2 spotkania miesięcznie – 2 h zegarowe) | Siedziba Uczelni  | Zostanie podana po przeprowadzeniu postępowania | 1 osoba |
|  | Dwudniowe warsztaty wyjazdowe wraz z obsługą logistyczną: usługą transportową, hotelową, gastronomiczną, szkoleniową ponoszące świadomość niepełnosprawności wraz z zakupem filmu VR 360 ukazującego codzienne wyzwania osób z różnymi niepełnosprawnościami | * 22-23.09.2026
* 24-25.09.2026
* 6-7.10.2026
* 8-9.10.2026
* 20-21.10.2026
* 22- 23.10.2026
* 27-28.10.2026
* 29-30.10.2026
 | * 11:00 - 18:00
* 9:00 - 16:00
 | Będzie wskazany przez Wykonawcę | Zostanie podana po przeprowadzeniu postępowania | 1. kadra kierownicza Uczelni i kierownicy jednostek organizacyjnych (5 grup szkoleniowych, łącznie 40 osób)
2. koordynatorzy odpowiedzialni za zapewnianie dostępności oraz przedstawiciele samorządu studenckiego (2 grupy szkoleniowe, łącznie 10 osób)
 |
|  | Dwuletni kurs polskiego języka migowego, poziom komunikatywny | * 01.03.2026-29.02.2028
 | 120 godzin dydaktycznych/os.Kurs w formie stacjonarnej – 50% godzin i online – 50% godzin | Siedziba Uczelni | Zostanie podana po przeprowadzeniu postępowania | 4 osoby |
|  | Prosty język dla osób, które tworzą i publikują różne treści w intrenecie – szkolenie | * 10.03.2027
 | 7 godzin dydaktycznych/gr. | Będzie wskazany przez Wykonawcę  | Zostanie podana po przeprowadzeniu postępowania | 16 osób |
|  | Prosty język w opracowywaniu wzorów pism, projektów aktów prawnych, rozstrzygnięć, decyzji administracyjnych, formularzy – szkolenie | * 11.03.2027
 | 7 godzin dydaktycznych/gr. | Będzie wskazany przez Wykonawcę  | Zostanie podana po przeprowadzeniu postępowania | 20 osób |
|  | Szkolenie – projektowanie uniwersalne dla koordynatorów odpowiedzialnych za zapewnienie dostępności | * 23-24.10.2025
 | 16 godzin dydaktycznych/gr. Szkolenie w formie stacjonarnej | Siedziba Uczelni | Zostanie podana po przeprowadzeniu postępowania | 5 osób |
|  | Kurs instruktorski sport osób z niepełnosprawnościami | * 01.03.2027-30.09.2027
 | 120 godzin dydaktycznych. Kurs w formie stacjonarnej lub online | Siedziba Uczelni  | Zostanie podana po przeprowadzeniu postępowania | 6 pracowników Wydziału Nauk o Zdrowiu |
|  | Szkolenie: tworzenie tekstów alternatywnych i audiodeskrypcji | * 12-13.06.2025
 | 14 godzin dydaktycznych/gr.Szkolenie w formie stacjonarnej | Siedziba Uczelni | Zostanie podana po przeprowadzeniu postępowania | 16 osób |

Sporządził: Aldona Chojnowska

16.05.2025 r.